# 不登校支援サービス 開発計画書

版: v0.3

作成日: 2026年8月11日（火）

元資料: ASIS_TOBE.docx／五十嵐哲也（2025）「不登校をどのように理解し，支援すべきか」教育心理学年報 第64集

別冊: `tokyo-portal-analysis.md`（既存サービス分析）

対象イベント: 都知事杯オープンデータ・ハッカソン 2026

---

## 0. この計画書の位置づけと前提

ASIS_TOBE.docx に書かれた 6 ステップ（現状の特定 → 課題特定 → あるべき姿 → 解決策 → 要件定義 → 開発）を、**作品提出締切 8/23 から逆算した実行計画に落としたもの**。

### 確認が必要な前提

| # | 前提として置いたこと | 違っていたら影響する範囲 |

|---|---|---|

| 1 | 都知事杯ハッカソン 2026 の作品としてこれを出す | スケジュール全体（§2） |

| 2 | 元資料の「日曜中〜遅くても火曜」＝ 8/9〜8/11、「今週中」＝ 8/16 | §2 の日程 |

| 3 | 作品テーマは介護（介活ナビ）から不登校に差し替える | 提出内容全体 |

| 4 | チーム構成・役割分担は未定 | §8 の並行作業の可否 |

### 決定済み事項（v0.3 時点）

| 項目 | 決定 | 影響 |

|---|---|---|

| **主語（ユーザー）** | **保護者** | §4 スコープ確定、§5 TO-BE 確定 |

| **有識者ヒアリング** | 相手が未確保。当てにしない前提で進める | §3.3 を一次資料レビューに置き換え |

| **既存サービス分析** | ✅ **完了**（別冊 `tokyo-portal-analysis.md`） | §6.1 を確定情報に更新。差別化の論拠が確定 |

| **狙う段階** | ✅ **⑤接触〜⑥選択**（探索④は既に解決済みと判断） | §6 の施策を絞り込み |

> 有識者不在は計画の欠陥ではなく、**一次資料で代替できる**。五十嵐（2025）は近年の不登校研究を網羅的に概観した展望論文で、個別ヒアリング1件よりも広い範囲をカバーしている。ただし「東京都の特定の区で今どうなっているか」という現場の粒度は取れないため、§7.2 のデータ確認でその穴を埋める。

> 前提3について: エントリー（7/27締切）は参加登録であり、エントリー項目①〜⑥は作品提出時（〜8/23）に入力するため、**テーマ変更そのものは手続き上の問題にならない**。ただし事務局への連絡が必要かは FAQ か問い合わせで一度確認しておくこと。

---

## 1. 全体設計

元資料の 6 ステップを、それぞれ「何を作れば終わりか」で定義し直す。**成果物が定義されていない工程は必ず伸びる。**

| # | 工程 | 完了条件（成果物） | 判定基準 |

|---|---|---|---|

| 1 | 現状の特定 | AS-IS 業務フロー図 1枚 ＋ 数字 3つ | フローの中で「詰まっている箇所」を指で差せる |

| 2 | 課題特定・スコープ | 課題文 1行 ＋ スコープ定義表 | 「誰の」「どの瞬間の」課題かが一意 |

| 3 | あるべき姿 | TO-BE フロー図 1枚 ＋ 評価軸 2〜3個 | AS-IS と重ねて差分が見える |

| 4 | 解決策・ランク付け | 施策一覧（Rank A〜D） | 各施策が TO-BE のどの差分を埋めるか対応づく |

| 5 | 業務要件定義 | 画面遷移＋主要 3画面のワイヤー | 実装者が迷わず着手できる |

| 6 | システム要件定義 | 構成図＋技術選定理由 | エントリー項目③がそのまま書ける |

| 7 | 開発 | 動くデモ URL | 審査員が触れる |

### この計画の設計原則

- **工程1〜3 に時間をかけすぎない。** 現状分析は無限にできる。8/16 で強制的に打ち切る。

- **Rank A の施策だけで作品として成立する構成にする。** B 以降は当日の余力次第。

- **8/22-23 のハッカソン本番は「開発の開始日」ではなく「統合と仕上げの日」に置く。** 本番2日間で要件定義から始めると確実に間に合わない。

---

## 2. 逆算スケジュール

作品提出締切 **8/23**、プレゼン動画収録 **8/26〜8/30**。

| 日付 | 曜 | やること | 成果物 |

|---|---|---|---|

| 8/11 | 火 | **本日**。✅ 論文読了 ✅ 既存サービス分析完了 ✅ 施策の洗い出し | 分析別冊・施策ロングリスト |

| 8/12 | 水 | 一次資料レビュー（§3.3 #2）／事務局ヒアリング（§3.3）／**Rank A 主軸の仮決め** | 課題文・ペルソナ・主軸案 |

| 8/13 | 木 | TO-BE フロー確定、施策ランク確定、**対象地域の決定** | Rank A〜D 一覧・スコープ確定 |

| 8/14 | 金 | 使えるオープンデータの実物確認（**ここが最重要**） | データ確認メモ |

| 8/15-16 | 土日 | 業務要件定義、UI ワイヤー作成 | 主要3画面のワイヤー |

| 8/17-18 | 月火 | システム要件定義、環境構築、データ整形の先行着手 | 構成図・整形済みデータ |

| 8/19 | 水 | キックオフウィーク最終回（テーマWS＆チームビルディング） | — |

| 8/20-21 | 木金 | 実装（コア機能） | 動く骨格 |

| 8/22-23 | 土日 | **ハッカソン本番**: 統合・UI 仕上げ・提出物作成 | デモURL・スライド |

| 8/23 | 日 | **作品提出締切** | 全提出物 |

| 8/26-30 | — | 2分プレゼン動画収録（要事前予約） | 動画 |

### バッファ設計

8/20-21 の実装2日は**バッファではなく本体**。バッファは 8/22 の午前中しかない。したがって：

- **8/16 時点で「作らないもの」を確定させる。** ここで機能を切れないと本番が破綻する。

- 8/14 のデータ確認で想定していたデータが取れなかった場合、**その日のうちに施策を Rank A の別案に差し替える**。持ち越さない。

---

## 3. STEP 1 — 現状の特定

### 3.1 定量: 押さえる数字（確定済み）

文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（令和7年10月29日公表）より。

| 指標 | 値 | 使いどころ |

|---|---|---|

| 小・中学校の不登校児童生徒数 | 353,970人（前年度 346,482人）／12年連続増加・過去最多 | 課題の規模 |

| **専門的な相談・指導等を受けていない児童生徒** | **約 136,000人** | ★ 課題の核心 |

| 90日以上欠席 | 約 67,000人 | 深刻度 |

| 新規不登校（小中計） | 153,828人（前年度 165,300人）／9年ぶり減少 | 変化の兆し |

| 不登校継続率 | 小 71.7%、中 77.1%（いずれも前年度から低下） | ★ 一度なると戻りにくい |

| 在籍比率 | 小 2.30%、中 6.79%（中学は約15人に1人） | 「誰にでも起こる」の根拠 |

**この作品の一番の数字は 353,970 ではなく 136,000。** 「不登校が多い」は既知の事実で、審査員も知っている。「支援策は存在するのに、13.6万人がそこに到達していない」という**接続の失敗**を課題に据えると、オープンデータ活用の必然性が出る。

> 介活ナビ企画メモの「待機列と空床が同時に存在している。これは供給不足である以上に、マッチングの失敗である」と同じ論法。この構造は審査基準の「アイデア力」に効く。

### 3.2 定性: 論文から取りに行くもの

論文は「読む」のではなく、**次の3つの問いに答えを取りに行く**。それ以外は読み飛ばす。

1. **保護者・本人が支援に接続するまでに、どんな段階を踏むか。** 段階のモデル（後述 §5.2）を作るための材料。

2. **どの段階で、なぜ止まるか。** 情報がないのか、選べないのか、行けないのか、行きたくないのか。この4つは打ち手が全く違う。

3. **既存の支援策が届いていない層の特徴。** 世帯状況、学年、地域、きっかけの類型など。

読了後に書くのは要約ではなく、**「支援に到達するまでのフロー図（AS-IS）と、そこに×印を付けた図」1枚**。

### 3.3 定性: 一次資料レビュー（有識者ヒアリングの代替）

有識者の相手が未確保のため、**ヒアリングを待たずに文献で代替する**。優先順位順:

| # | 資料 | 取れるもの | 状態 |

|---|---|---|---|

| 1 | 五十嵐哲也（2025）展望論文 | 研究全体の見取り図、保護者支援の知見、設計上の禁止事項 | ✅ 読了（下記） |

| 2 | 文科省「不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書」（2021） | **当事者本人・保護者への直接調査**。きっかけ・困りごとの生データ | ☐ 8/12 |

| 3 | 沖津（2023）不登校生の母親の心理的困難さ | ペルソナの直接素材（§3.5） | 論文経由で把握済 |

| 4 | 伊藤他（2022）保護者への心理教育的支援 | 保護者が実際に求めている支援の種類 | 論文経由で把握済 |

| 5 | 東京都・区市町村のポータル掲載情報 | 現在の支援メニューの実物 | ☐ 8/14 |

**#2 が最優先。** 文科省が不登校児童生徒本人と保護者に直接聞いた調査で、有識者1人のヒアリングより代表性が高い。ここに「保護者が何に困ったか」の一次データがある。

#### 有識者は諦めなくてよい（並行して打診）

8/12 にメールを数件出すだけ出しておく。返信がなくても計画は進む設計にしてある。

- 都のポータル掲載のフリースクール（掲載要件上、問合せ先の公開が必須）

- 各区の「親の会（保護者の会）」

- 区市の教育支援センター

依頼文は**15分・オンライン・質問3つだけ**と明記する。長い依頼は返事が来ない。質問を3つに絞るなら:

1. 保護者が相談に来るまでに、欠席開始からどれくらい経っていることが多いか

2. 支援先を紹介したあと、実際に通い始めない場合の理由で多いものは何か

3. **「作られても使わないだろう」と思うツールは何か**

3つ目は必ず入れる。現場が使わない機能を作るのがハッカソン最大の失敗パターンで、これを聞くだけで施策の足切りができる。

### 3.4 論文（五十嵐 2025）から確定した事実

#### 支援の効果に関する数字

| 事実 | 出典 |

|---|---|

| 指導の結果**登校に至ったのは小中学生 30.2%**、高校生 49.9% | 文科省（2024） |

| 前年度から不登校が継続している割合: 小 46.1%、中 58.0%、高 37.9% | 文科省（2024） |

| 不登校児童生徒が在籍する学校の割合: 小 83.1%、中 93.9% | 文科省（2024） |

> **「支援を受けても7割は登校に至らない」**という数字は、サービスの目的関数を決める上で決定的。**登校復帰をゴールに置いてはいけない**という根拠になる。

#### ★ 設計上の禁止事項（論文の結論から）

五十嵐（2025）は、不登校の背景は一人の児童生徒であっても一つに限定できず、**「これさえやれば教室に復帰できる」という支援の方向性は極めて危険である**と結論づけている。

これは本サービスの設計を直接縛る:

| やってはいけない | 代わりにやること |

|---|---|

| 状況を入力すると「あなたに最適な支援先はこれです」と**1つ**返す | **複数の選択肢を、判断材料つきで残す** |

| 学校復帰率を KPI に置く | 支援への接続と、保護者の判断の質を KPI に置く |

| 子どもの状態を分類してラベルを貼る | 制度・費用・距離という**外形的条件**で絞る |

**「最適解を出す AI」ではなく「選択肢を減らして判断材料を揃えるツール」。** この線引きは §6 の Rank A（外形条件による足切り）と整合しており、むしろ計画を補強している。プレゼンでもこの一線を明示すると、教育関係の審査員に対して強い。

#### オンライン支援の既知の落とし穴

櫻井（2022b）は、不登校の子ども向けオンライン居場所支援の課題として、①円滑さを欠くコミュニケーション、②プライベート空間の曝露、③コミュニケーション方法の多様性の欠如、④話題の一本化を挙げ、これらが参加者の不安や緊張を高める要因にもなっていたと指摘している。

→ **「オンラインで子ども同士をつなぐ」系の施策は Rank C 以下に置く。** 安易に作ると害になりうる。

#### 引用できる一文

五十嵐（2025）は、ICT の専門家と心理学の専門家が協働して新たな不登校支援の枠組みを創出する取り組みが求められる、と述べている。

→ **本プロジェクトの位置づけそのもの。** プレゼン冒頭かクロージングで使える。

### 3.5 ペルソナ（沖津 2023 に基づく）

沖津（2023）は、不登校生の母親の心理的困難さを5つに分類している。**これをそのままペルソナと UI 設計の制約にする。**

| 心理的困難 | UI・機能への含意 |

|---|---|

| わが子に対する混乱 | 入力項目で「子どもの状態」を細かく問うと答えられない。**答えられる外形情報だけ聞く** |

| コントロール感や自信の喪失 | 「あなたの選択は間違い」と読める表現を排除。選択肢を並べ、選ぶ主体は保護者に残す |

| 身近な周囲に理解されない苦悩 | 同じ状況の人の多さ（中学は約15人に1人）を提示して孤立感を下げる |

| 不登校に対する社会の目に苦しむ | **ログイン不要・記録を残さない**設計。相談履歴が残ることへの抵抗を想定 |

| 周囲からの孤立感 | 親の会（保護者の会）への導線を用意 |

> 4つ目は技術要件に直結する。§7.3 の「入力内容をサーバーに保存しない」は、単なる配慮ではなく**この層に届けるための必須要件**。

### 3.6 保護者の位置づけ（サービスの思想）

石隈（1999）は保護者を「我が子の専門家」でありチーム援助の一員と位置づけ、田村・石隈（2007）は保護者が「クライエント」から「援助のパートナー」へ変容する過程を検討している。

→ 本サービスのコンセプトを一行で言うなら:

> **保護者を「支援される人」ではなく「判断する人」として扱い、判断に必要な材料を揃える。**

これが「最適な支援先をレコメンドしない」ことの積極的な理由になる。単なる技術的制約ではなく、思想として説明できる。

### 3.7 AS-IS フロー（叩き台）

元資料の「困った対象（親／教師／兄弟／本人）」を反映した、支援到達までのフロー。§3.3 の資料#2 で検証・修正する前提の仮説。

```

[欠席が始まる]

↓

① 気づく ────────────── 親／担任／本人

↓ (× 一時的なものと様子見して数週間〜数カ月経過)

② 問題として認識する

↓ (× 学校に言うと内申・進路に響くのではという懸念)

③ 誰かに相談すると決める

↓ (× どこに相談すべきか分からない／自分から探す気力がない)

④ 相談先を探す

↓ (× 選択肢が多すぎて選べない／費用が不明／通えるか分からない)

⑤ 接触する・初回相談

↓ (× 予約が取れない／平日日中で保護者が行けない)

⑥ 支援先を選ぶ

↓ (× 費用負担／送迎できない／子どもが行きたがらない)

⑦ 通い始める

↓ (× 続かない)

⑧ 継続する

```

**×印がどこに集中するかで、作るものが決まる。**

- ×が④に集中 → 情報探索の支援（＝既存ポータルが既にやっている）

- ×が⑤⑥に集中 → **選択・判断の支援**（ここが空白）

- ×が②③に集中 → 相談の心理的ハードルの低減

- ×が⑦⑧に集中 → 継続支援

---

## 4. STEP 2 — 課題の特定とスコープ

### 4.1 課題文（確定）

> **［誰が］が［どの瞬間に］［何ができずに］、結果［どうなっている］。**

**確定版:**

> 不登校の子をもつ保護者が、**支援先の候補は目の前にある状態で**、そのうちどれが自分の子に実際に通えて費用も払えるのかを判別できず、結果として全国で約13.6万人が専門的な相談・指導につながらないまま滞留している。

**v0.2 からの変更点**: 「探し始めた時点で」→「候補は目の前にある状態で」。既存サービス分析により、**情報探索の問題は東京都のポータルが既に解決済み**であることが確定したため（別冊 §4）。課題を探索から**判別**に移した。

これに伴い、狙う段階を AS-IS フロー（§3.7）の **⑤接触〜⑥選択** に確定する。

### 4.2 スコープ定義表

元資料の「対象にする相手が誰で、どの範囲なのか」を、5変数で確定させる。**空欄を残さない。**

| 変数 | 選択肢 | 決定 | 理由 |

|---|---|---|---|

| 主語（ユーザー） | 保護者／本人／担任・SC／自治体職員 | ✅ **保護者** | 確定 |

| 学齢 | 小学生／中学生／高校生 | 推奨: **小中** | 都の施策・データが小中に集中 |

| 段階 | 気づき／探索／選択／接続／継続 | ✅ **⑤接触〜⑥選択** | 探索は都のポータルが解決済み（別冊 §4） |

| 地域 | 都内全域／23区／特定N区市 | 推奨: **3〜5区市に限定** | 区市町村ごとの制度差を精査するため |

| チャネル | Web／アプリ／LINE等 | 推奨: **Web** | 開発期間と提出物（デモURL）の制約 |

### 4.3 主語 ＝ 保護者（確定）

理由:

- 支援の入口を実際に叩くのは保護者であり、意思決定者でもある

- 東京都の助成金制度も保護者向けに設計されている（受給者が保護者）

- 子ども本人を主語にすると、UI の倫理的配慮（本人に「あなたは不登校です」と提示することの是非）が重く、2日間では詰め切れない

- **論文の裏付けがある。** 石隈（1999）の「保護者は我が子の専門家」という位置づけと、五十嵐（2025）が指摘する保護者自身への支援の必要性の双方から、保護者を主語に置くことは研究上も妥当（§3.6）

ただし審査基準「ソーシャルインパクト」の説明では、**順序を固定する**:

> 保護者が適切な支援先を選べるようになる → 子どもが支援に接続される → 継続率が上がる → 社会的損失が減る

逆順で語ると行政ツールに聞こえ、当事者に寄せた強みが消える。

---

## 5. STEP 3 — あるべき姿の特定

### 5.1 評価軸の候補

元資料の「評価軸、基準」に相当する。TO-BE が達成できたかを測る指標を先に決める。

| 軸 | 指標 | 審査基準との対応 |

|---|---|---|

| **時間** | 相談開始から支援先決定までの日数 | ソーシャルインパクト（**手取り時間の増加**） |

| **到達率** | 提示された選択肢のうち、実際に条件を満たすものの割合 | アイデア力 |

| **判断の質** | 保護者が「これを選んだ理由」を説明できるか | サービスデザイン |

> 募集要項の審査基準に「**手取り時間の増加**」が明記されている。数字は件数ではなく**時間**で出すこと。

> - ✗ 都内のフリースクール211施設を掲載

> - ○ 支援先を絞り込むまでにかかっていた延べ十数時間の調べ物が、5分の入力で済む

### 5.2 「助けを求める行動のメカニズム」のモデル化

元資料が挙げていた論点。AS-IS フロー（§3.4）を、**止まる理由の種類**で分類し直す。

| 止まる理由 | 性質 | 情報システムで解けるか |

|---|---|---|

| 知らない | 情報の欠如 | ◎ 解ける（が既存ポータルが済ませている） |

| 選べない | 判断の困難 | ◎ **解ける・空白地帯** |

| 行けない | 物理的・制度的制約 | ○ 到達可能性の判定として解ける |

| 行きたくない | 心理・関係性 | △ 部分的（対人でしか解けない領域が大きい） |

| 続かない | 継続の設計 | △ 記録・伴走で部分的に |

**「選べない」と「行けない」に狙いを定めるのが妥当。** 前者は情報の一元化では解けず（むしろ選択肢が増えて悪化する）、後者は制度データの結合でしか解けない。どちらもオープンデータ活用の必然性がある。

### 5.3 TO-BE フロー

AS-IS の ④〜⑥（探索 → 接触 → 選択）を圧縮する。

```

[保護者が状況を入力]

↓  住んでいる区市町村・学年・通える時間帯・送迎の可否・予算・子どもの状態

[制度・費用・距離で自動的に足切り]

↓  ここで「通えない・使えない」選択肢が消える

[残った選択肢を、実質自己負担額つきで比較]

↓

[初回接触に必要な情報と、聞くべきことのリストを出力]

```

AS-IS との差分は「**選択肢を増やすのではなく、確実に減らす**」点。既存ポータルは網羅を目指しており、この機能を持っていない。

---

## 6. STEP 4 — 解決策とランク付け

元資料の指示「施策をできるだけ出し、3〜4段階にランクづけ」に対応。

### 6.1 ★ 既存サービスの分析結果（調査完了）

**詳細は別冊 `tokyo-portal-analysis.md`。以下は施策決定に必要な結論のみ。**

| サービス | 提供元 | 状態 |

|---|---|---|

| **TOKYO多様な学びの場・居場所ナビ** | 東京都子供政策連携室（2025年10月20日開設） | 詳細分析済 |

| 不登校支援ポータル「ぷらっと」 | 品川区 | 同型（区版） |

| 足立区不登校支援ポータルサイト | 足立区 | 同型（区版） |

| 東京都フリースクール等利用者支援事業サイト | 東京都 | 助成金申請のみ。施設検索なし |

| miraitizu / 不登校サポートナビ 等 | 民間 | 一覧・検索。広告モデル |

#### 分析から確定した3つの事実

**① 探索の問題は解決済み。同じものを作っても無意味。**

都のポータルは、62区市町村でバラバラだった窓口名称（チャレンジ学級／あすテップ／梨の実ルーム／スリジエ 等）を機能軸で名寄せし、公的・民間を一箇所に集約した。**「どこにあるか分からない」は既に解けている。**

**② しかし比較・選択はできない。しかもそれは構造的な理由による。**

民間支援の絞り込み軸は実際に触ると**3つだけ**（エリア／小中の別／フリースクール等・親の会）。費用、開所日時、オンライン可否、送迎、定員、出席扱い、助成対象かでは絞れない。

```

掲載要件⑥「料金体系を各施設のHPに掲載していること」

（＝ポータルに料金を登録させる要件ではない）

↓

ポータルは費用データを保有しない

↓

費用で絞れない → 該当施設のHPを1件ずつ開くしかない

↓

⇒ 比較コストが施設数に比例して増大する

```

**これは実装漏れではなく設計思想。** ∴ 都が今後改善しても、この機能は出てこない可能性が高い。**我々の参入余地は一時的なものではない。**

**③ 判断は利用者に全面的に返されている。しかしそれは都の怠慢ではない。**

民間支援ページは、検索前に免責事項への同意を要求する。都は評価・認証しない、活動内容を把握も保証もしない、**ご自身の判断でご利用ください**、トラブルには一切責任を負わない。

```

行政は民間施設を優劣評価できない（公平性・法的責任・政策的中立）

↓

「評価しない」「保証しない」と明記せざるを得ない

↓

判断の責任を利用者に返す（「ご自身の判断で」）

↓

しかし判断材料（費用・条件・比較軸）は提供されない

↓

⇒ 判断能力が最も低下している層に、判断だけが丸投げされる

```

**⇒ この隙間は行政には原理的に埋められない。民間・第三者が埋めるべき領域。これが我々の存在理由。**

#### 需要の外部的裏付け

ポータルに助成金情報は載っていない。にもかかわらず実務系メディアが「**ポータルに掲載のあるフリースクールは、助成対象である可能性が高いため、一見の価値あり**」とポータルを**費用の判定手段として代用**するよう紹介している。

⇒ 費用・助成の判定需要が実在し、かつ満たされていない。**Rank A-1 の外部的裏付け。**

#### 差別化表（プレゼン冒頭15秒で出す）

| | TOKYO多様な学びの場・居場所ナビ | 本サービス |

|---|---|---|

| 解いた課題 | どこにあるか分からない | どれが自分に使えるか分からない |

| 機能 | 網羅・一元化 | 絞り込み・判定 |

| 絞り込み軸 | 3つ（エリア／学齢／種別） | 制度・費用・距離・時間 |

| 出力 | 支援先の**リスト** | 通えて払える**選択肢と、実質自己負担額** |

| 前提 | 保護者は自分で選べる | 保護者は選べないので、選ぶための材料を渡す |

#### ★ プレゼンでの立て方（重要）

**避けること**: 「既存ポータルはダメだ」という立て方。

理由 →（1）ネット上に批判の実例が1件も存在せず、根拠のない中傷に聞こえる（2）審査員に都関係者がいる可能性（3）都は2026年7月にナビゲーションガイドを追加しており、既に改善に動いている

**推奨する立て方**:

> 東京都が2025年10月に情報の一元化を実現し、2026年7月にはナビゲーションガイドで導線を補強しました。

> **「情報がどこにあるか」は、もう解決されています。**

> 残っているのは、集まった数百件から**自分に使えるものをどう選ぶか**です。

⇒ 都の成果を土台として積み上げる形にすれば、**対立ではなく接続**になる。ソーシャルインパクトの説明としてもこの方が強い。

### 6.2 ランクの定義

| Rank | 定義 |

|---|---|

| **A** | 8/23 までに確実に作れる。必要データの所在が確認済み。**これだけで作品が成立する** |

| **B** | 作れる見込みはあるが、データ整形か技術検証が要る。Rank A 完成後に着手 |

| **C** | 今回は作らない。プレゼンで「拡張構想」として言及する |

| **D** | 構想のみ。実現には制度側の変更や非公開データが要る |

### 6.3 施策候補一覧

#### Rank A ── 1つの製品として統合する

**v0.2 では A-1/A-2/A-3 を並列候補として挙げたが、既存サービス分析を踏まえて方針を変更する。**

都のポータルの絞り込み軸は3つ。我々が勝負するのは**軸の数と質**であって、別々の機能を3つ作ることではない。∴ **A-1〜A-3 を「1本の絞り込みエンジン」として統合する。**

**製品名（仮）: 通える支援先ナビ**

```

[保護者が5項目を入力]

居住区市町村 ／ 学年 ／ 通える時間帯 ／ 送迎の可否 ／ 月に出せる金額

↓

[レイヤー1: 制度で足切り]  ← A-2

居住地要件・受入学年・開所日時に合わないものを消す

↓

[レイヤー2: 費用を計算]     ← A-1 ★中核

都の助成（月2万円上限）＋ 居住区の上乗せ助成 を重ねて

施設ごとの「実質自己負担額」を算出

↓

[レイヤー3: 複数の選択肢を並べる]  ← A-3

公的（校内別室・教育支援センター）と民間（フリースクール）を

並列で提示。順位はつけない

↓

[初回接触に必要な情報＋聞くべきことのリスト]

```

| # | 構成要素 | 埋める差分 | 必要データ | 実装優先度 |

|---|---|---|---|---|

| A-1 | 実質自己負担額の算出（都助成＋区市町村の上乗せ） | 「行けない（費用）」 | 都・区市町村の助成制度、施設別料金 | **1（中核）** |

| A-2 | 制度・条件による足切り | 「選べない」 | 施設一覧、開所情報、居住地要件 | 2 |

| A-3 | 公的・民間を並列提示 | 「選べない」 | 制度の整理（手作業） | 3 |

> **A-1 が本命。** 「同じ施設でも、住んでいる区が違うだけで実質負担額が変わる」という事実は、地図アプリでも都のポータルでも扱えない。制度データの結合でしか出せない値であり、「オープンデータ活用」と「アイデア力」の両方に効く。介活ナビの「地域密着型は住民でないと入れない」に相当する、**制度上の到達可能性**の論点。

>

> **A-3 の実装制約（§3.4 の禁止事項）**: 単一の推奨を返してはいけない。出力は必ず複数で、「どれを選ぶかはあなたが決める」という構造にする。UI 上も「おすすめ」というラベルを使わない。

#### 縮退プラン（8/14 のデータ確認で崩れた場合）

| もし | 縮退先 |

|---|---|

| 区市町村の上乗せ助成が集められない | 都の助成のみで自己負担額を出す。対象区を絞らず都内全域に広げる |

| 施設別の料金が取れない | 「助成でいくら戻るか」の計算機に縮退。料金は利用者入力に |

| 施設データ自体が機械可読でない | 対象を **1〜2区に限定**し、手作業で完全なマスタを作る |

**縮退しても A-1 の芯（制度の重ね合わせによる実質負担額）は残る設計にする。**

#### Rank B

| # | 施策 | 埋める差分 |

|---|---|---|

| B-1 | **AI 相談整理**。保護者が自由文で状況を書くと、支援先の判定に必要な項目に構造化し、不足情報を質問し返す | 「選べない」「行きたくない」 |

| B-2 | 通所可能圏の判定（子どもが一人で行ける／保護者が送迎できる時間帯での到達圏） | 「行けない（距離）」 |

| B-3 | 出席扱いの可否判定（在籍校・自治体の運用条件との照合） | 「選べない」 |

| B-4 | 支援先への初回連絡時に聞くべきことのチェックリスト自動生成 | 「行きたくない」 |

> B-1 は募集要項エントリー項目③の「**生成AI等の活用方法**」に直接対応する。技術力の評価にも効くので、Rank A が早く終わった場合の最優先。

> ただし **AI に「あなたのお子さんは〇〇です」と状態を判定させない**。役割は入力の構造化（自由文 → 検索条件への変換）と、不足情報の質問返しに限定する（§3.4）。

#### ★ 採らない案（明示的に除外）

| 案 | 除外理由 |

|---|---|

| 子ども同士のオンライン居場所・チャット | 櫻井（2022b）が①円滑さを欠く会話 ②プライベート空間の曝露 ③方法の多様性の欠如 ④話題の一本化 を指摘。**安易に作ると不安・緊張を高める**。2日間で安全に設計できない |

| 子どもの状態から「不登校タイプ」を判定する診断機能 | 五十嵐（2025）の「背景は一つに限定できない」という結論と正面から矛盾 |

| 学校復帰までの日数予測 | 目的関数として不適切（登校に至るのは3割）。当事者を追い詰める |

> **除外理由をプレゼンで言えるようにしておく。** 「なぜチャットを作らなかったのか」に文献で答えられるチームは、審査で明確に有利。

#### Rank C

- 学校への連絡・欠席連絡の文面生成

- 支援利用状況の時系列記録（都の助成金は3カ月ごとの利用状況報告が必要なので、その下書き支援）

- 親の会（保護者の会）とのマッチング

- 区市町村別の支援供給量の可視化（教育支援センター定員 vs 不登校児童生徒数）

#### Rank D

- 欠席パターンからの早期兆候検知（学校保有データが必要。オープンデータでは不可能）

- 支援先の空き状況のリアルタイム表示（施設側の入力が前提）

### 6.4 決定の進め方

8/13 までに、**Rank A から1つを主軸に決める**。複数を並列で作らない。副次機能は Rank A の中の1画面として吸収する。

---

## 7. STEP 5 — 要件定義

### 7.1 業務要件定義（〜8/16）

作るもの:

1. **画面遷移図**（3〜5画面）

2. **主要3画面のワイヤー**（入力画面／結果一覧／個別詳細）

3. **入出力定義**: 何を入力させ、何を返すか。項目レベルで確定

4. **判定ロジックの日本語記述**: どの条件でどう足切り／計算するか

> 元資料の「ここで UI のイメージを固める」に対応。ワイヤーは紙でも Figma でもよいが、**8/16 までに実装者が見て着手できる粒度**まで。

### 7.2 オープンデータ確認リスト（8/14 に実物を開く）

**最優先の検証事項。ここでデータが取れないと施策が成立しない。**

| # | データ | 確認すること | 状態 |

|---|---|---|---|

| 1 | 東京都フリースクール等支援事業 交付決定対象施設一覧 | 形式（PDF/Excel）、施設ごとの所在地・受入学年・料金の粒度 | 未確認 |

| 2 | TOKYO多様な学びの場・居場所ナビ の掲載情報 | 機械可読な形で取得可能か。API・CSV の有無 | 未確認 |

| 3 | 各区市町村の教育支援センター一覧 | 所在地・定員・開所時間。居住地要件の有無 | 未確認 |

| 4 | 区市町村の上乗せ助成制度 | 助成額・要件。**区ごとに手作業で整理する範囲を見積もる** | 未確認 |

| 5 | 文科省 問題行動等調査（都道府県・市区町村別） | 地域別の不登校児童生徒数 | 一部確認済 |

| 6 | 東京都の学校基本統計 | 児童生徒数（分母） | 未確認 |

| 7 | 公共交通データ（GTFS等） | B-2 を採る場合のみ | 未確認 |

> エントリー項目⑤は「利用中または利用予定の代表的なオープンデータ（**最大10件**）」なので、上記は枠内に収まる。

**#4 が最大のリスク。** 区市町村の助成制度は機械可読になっていない可能性が高い。3〜5区市に絞って手作業で表を作る前提で見積もること。**この手作業の量が、対象地域の数を決める。**

### 7.3 システム要件定義（〜8/18）

決めること:

| 項目 | 選択肢 | 備考 |

|---|---|---|

| ホスティング | **Cloudflare Paid プラン相当**（大会提供） | 要利用申請。早めに |

| 開発ツール | **OpenCode + LLM セット**（大会提供） | 要利用申請 |

| フロントエンド | — | デモURLが出せることが必須要件 |

| データ保持 | 静的 JSON / KV | 個人情報を保存しない設計にする |

| LLM 利用 | B-1 を採る場合 | エントリー項目③に記載 |

**個人情報の扱いは設計に明記すること。** 不登校という機微な情報を扱うため、「入力内容をサーバーに保存しない」ことを設計として示せると、サービスデザインの評価で効く。

---

## 8. STEP 6 — 開発と本番運用

### 8.1 8/20-21（先行実装）

- データ整形の完了（施設・助成制度のマスタ）

- 判定ロジックの実装とテスト

- 画面の骨格

### 8.2 8/22-23（ハッカソン本番）

本番2日間の時間配分（提案）:

| 時間帯 | 8/22 | 8/23 |

|---|---|---|

| 午前 | 統合・バグ潰し | **提出物作成に全振り** |

| 午後 | UI 仕上げ | スライド・原稿・デモ動画 |

| 夕方 | **機能追加の締切** | 提出 |

**8/23 の午前以降は開発しない。** 提出物（エントリー項目①〜⑥＋スライド＋動画予約）の作成量を甘く見ないこと。

### 8.3 提出物チェックリスト

| # | 提出物 | 備考 | 状態 |

|---|---|---|---|

| 1 | エントリー項目① チーム情報 | | ☐ |

| 2 | エントリー項目② サービスの概要 | 課題・背景／詳細（各300字程度） | ☐ |

| 3 | エントリー項目③ プロダクト・技術詳細 | **生成AI等の活用方法**／デモURL | ☐ |

| 4 | エントリー項目④ チームの実行力 | メンバー構成と役割 | ☐ |

| 5 | エントリー項目⑤ オープンデータの利用状況 | 最大10件 | ☐ |

| 6 | エントリー項目⑥ プレゼン資料 | PowerPoint または PDF ／画面キャプチャ最大3点 | ☐ |

| 7 | 2分プレゼン動画の収録予約 | 8/26〜8/30。**予約枠は早い者勝ちの可能性** | ☐ |

| 8 | デモURL または1分操作動画（任意） | | ☐ |

### 8.4 審査基準への対応

| 審査基準 | 本サービスの対応 |

|---|---|

| データ活用 | 福祉・教育・制度（助成）の3系統を結合。特に区市町村単位の制度差を機械的に扱う |

| アイデア力 | 「支援策はあるのに13.6万人が接続されていない」という接続の失敗から出発。網羅ではなく足切りという逆転 |

| 技術力 | 制度制約つきの選択肢判定。生成AIによる自由文の構造化（B-1採用時） |

| ソーシャルインパクト | 保護者の探索時間の削減を**時間**で提示。継続率低下への寄与 |

| サービスデザイン | 自分の区と学年を入れれば当事者になれる。選択肢が「減る」体験 |

---

## 9. 想定される反論と対応

| 反論 | 対応 |

|---|---|

| 「東京都のポータルと何が違うのか」 | ✅ **回答確定**（§6.1）。都は探索を解いた、我々は判別を解く。絞り込み軸が3対4以上、出力がリスト対実質負担額。冒頭15秒で差別化表を出す |

| 「制度情報はすぐ古くなるのでは」 | 更新経路を設計に含める。都の交付決定一覧が年度更新であることを前提にした構造にする |

| 「保護者はそもそも探す気力がない」 | ★ 有力な反論。入力項目を5つに限定して応える。「5項目答えれば選択肢が3つに絞られる」 |

| 「不登校を『解決すべき問題』として扱うのか」 | **扱わない。** 学校復帰を目的関数に置かない。「子どもの状態に合う場所に接続する」を目的とし、その旨をプレゼンで明言する |

| 「区を絞ったら実用性がないのでは」 | 制度差の精査に手作業が要ることを正直に説明し、拡張の道筋（データ整備が進めば全都に展開可能）を示す |

**4つ目は倫理面の設計として重要。** 「不登校を減らす」という言い方をすると、当事者を否定する構図になる。「支援に接続されない13.6万人を減らす」と言うこと。この言い換えは審査員の心証にも効く。

---

## 10. 未決事項

| # | 決めること | 期限 | 担当 |

|---|---|---|---|

| ~~1~~ | ~~主語~~ | ✅ **保護者に確定** | |

| ~~2~~ | ~~既存サービス調査~~ | ✅ **完了（別冊）** | |

| ~~3~~ | ~~狙う段階~~ | ✅ **⑤接触〜⑥選択に確定** | |

| 4 | **対象地域（何区市に絞るか）** ← 最大のボトルネック | 8/13 | |

| 5 | チーム編成と役割分担 | 8/12 | |

| 6 | 文科省「不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書」(2021) の読み込み | 8/12 | |

| 7 | ポータル事務局へのヒアリング（050-1726-9651 平日10-17時） | 8/12 | |

| 8 | 大会提供ツール（OpenCode / Cloudflare）の利用申請 | 8/12 | |

| 9 | プレゼン動画収録の予約 | 予約開始次第 | |

| 10 | 事務局へのテーマ変更の連絡要否の確認 | 8/12 | |

### 残る唯一の大きな不確実性

**区市町村の上乗せ助成データが、何区分・どの粒度で集まるか。**

```

上乗せ助成が機械可読で多数集まる  → 都内全域を対象にできる → インパクト最大

手作業で3〜5区分しか集まらない    → 対象を絞る（当初案）

1〜2区分しか整理できない          → 縮退プラン（§6.3）へ

```

**この1点が、対象地域・訴求の強さ・当日の作業量のすべてを決める。8/14 を待たず 8/12 に前倒しで着手すべき。**

---

## 付録: 参照した情報源

- 五十嵐哲也（2025）「展望―不登校をどのように理解し，支援すべきか」教育心理学年報 第64集, 179-197

- 内包する主要文献: 沖津（2023）母親の心理的困難／石隈（1999）保護者は我が子の専門家／田村・石隈（2007）クライエントから援助のパートナーへ／櫻井（2022b）オンライン居場所支援の課題／伊藤他（2022）不登校の親の会

- 不登校児童生徒の実態把握に関する調査企画分析会議（2021)「不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書」（**要参照**）

- 文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」（令和7年10月29日公表）

- 文部科学省（2023）「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策（COCOLOプラン）」

- 文部科学省「令和6年度調査結果及びこれを踏まえた対応の充実について（通知）」

- 東京都子供政策連携室「TOKYO多様な学びの場・居場所ナビ ー不登校の小中学生支援ポータルー」（令和7年10月開設）

- 東京都生活文化局「東京都フリースクール等利用者支援事業」関連資料

- 都知事杯オープンデータ・ハッカソン 2026 募集要項